## QA Tracker
STT | Ngày hỏi | Người hỏi (BQ) | Bộ phận / Vai trò | Hạng mục liên quan | Câu hỏi | Mức độ ưu tiên | Câu trả lời | Người trả lời | Ngày trả lời | Trạng thái | Hành động tiếp theo / Ghi chú
1 | 16/09/2026 | Anh Long (BQ) | Vận hành / Kho | Đặt hàng lẻ (FB Bot) | Vì sao hỏi "màu nâu" mà bot trả về đủ loại màu khác? | Cao | Do trợ lý đại lý & bot Facebook trước đó chưa lọc theo màu (thiếu dữ liệu màu + logic lọc). Đã bổ sung dữ liệu màu cho catalog và lọc đúng theo màu khách hỏi, không còn hiện sai màu. | BA (Claude) | 16/09/2026 | Đã trả lời | Đã fix & test lại trên app + bot, không cần theo dõi thêm
2 | 17/09/2026 | Chị Hoa (BQ) | Kinh doanh / Sale | Quản lý đơn hàng | Đơn mới bàn giao vận chuyển mà app đã tích như đại lý nhận hàng rồi, đúng không? | Cao | Không — mốc "Đại lý đã nhận" chỉ tích khi đại lý (hoặc BQ) bấm xác nhận thật; lúc đang vận chuyển chỉ hiện nút chờ bấm, không tự động tính là đã nhận. | BA (Claude) | 17/09/2026 | Đã trả lời | Đã bổ sung thêm nút Liên hệ BQ ở bước này
3 | 17/09/2026 | Anh Long (BQ) | Vận hành / Kho | Quản lý đơn hàng | Trạng thái đơn bên đại lý và bên khách lẻ có bị lẫn lộn với nhau không? | Trung bình | Không lẫn — đây là 2 vòng đời trạng thái tách riêng theo đúng nghiệp vụ (sỉ có bước duyệt hạn mức, lẻ đơn giản hơn). Đã rà lại toàn bộ nhãn/màu hiển thị, không có chỗ nào dùng nhầm. | BA (Claude) | 17/09/2026 | Đã trả lời | Không cần hành động thêm
4 | [9 empty] | Chờ xử lý
5 | [9 empty] | Chờ xử lý
6 | [9 empty] | Chờ xử lý
7 | [9 empty] | Chờ xử lý
8 | [9 empty] | Chờ xử lý

## Hướng dẫn
Mục đích | Theo dõi các câu hỏi phía BQ đặt ra trong buổi demo/làm việc, và câu trả lời từ phía BA/đội dự án — đảm bảo không câu hỏi nào bị bỏ sót, và có căn cứ để đối chiếu về sau.
Cách dùng | 1. Trong lúc họp/demo, ghi nhanh câu hỏi vào cột 'Câu hỏi', 'Người hỏi', 'Ngày hỏi'.
2. Nếu trả lời được ngay: điền 'Câu trả lời', chuyển Trạng thái = 'Đã trả lời'.
3. Nếu cần kiểm tra lại (hỏi dev, xem log, xác nhận với khách): để Trạng thái = 'Đang xử lý' hoặc 'Cần làm rõ thêm', ghi việc cần làm vào cột cuối.
4. Cột 'Hạng mục liên quan' giúp lọc nhanh theo khu vực chức năng khi cần báo cáo tổng hợp.
Gợi ý mức độ ưu tiên | Cao = ảnh hưởng demo/quyết định hợp tác ngay; Trung bình = cần trả lời trong tuần; Thấp = có thể trả lời sau, không gấp.